## Feuil1
Taches | Début | Durée | Fin
Recuiel des besoins | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-05
Analyse et conception | 2021-10-06 | 2 | 2021-10-07
Réalisation | 2021-10-08 | 14 | 2021-10-27
Tests | 2021-10-28 | 2 | 2021-10-29
Corrections des bugs | 2021-11-01 | 2 | 2021-11-02
Formation de l'équipe d'utilisation | 2021-11-03 | 2 | 2021-11-04
Déployement | 2021-11-05 | 4 | jeudi 11 novembre 2021
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée]-1)
Début = WORKDAY([Fin, row above],1)